## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第三批省预算内基本建设投资项目资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 500 |  | 500 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 500 |  | 500 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目正式开工，拆除原2号危楼，完成主楼、副楼地连墙工程、TRD工程、止水帷幕工程，完成副楼土石方工程、桩基工程、底板及下支墩结构工程、底板防水工程，完成主楼10%工程桩施工。 | [5 empty] | 本年度，项目完成了危楼拆除，全部场地清理及副楼地下结构关键分部分项工程。具体实施内容包括：（1）拆除原2号危楼，按危废处置规程完成建筑垃圾外运及场地平整；（2）副楼土石方工程：开挖土方约3000立方米，并完成外运和消纳；（3）副楼桩基工程：完成长螺旋工程桩113颗；达到了预期目标，彻底消除了危楼安全隐患，为底板及主体结构施工提供了稳定地基，确保医院项目按期推进，早日改善区域诊疗条件。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持基本建设投资项目数 | = | 1.0 | 个 | 1 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 省预算内基本建设投资资金支付率 | >= | 60 | % | 100 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 审计、督查、巡视等指出问题数 | = | 0 | 个 | 0 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达1年内项目开工率 | >= | 60 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 投资计划分解下达用时 | <= | 10 | 工作日 | 10 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 推动经济社会发展 | = | 有效 | 项 | 有效 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目实施单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第四批）资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6030 |  | 5701.8 | 10 | 94.56 | 9.46
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6030 |  | 5701.8 |  | 94.56
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.高水平省级医疗机构建设 预计2025年完成工程项目主楼基坑支护专项工程，副楼基坑支护专项工程及桩基专项工程。 2.引进高层次人才一次性奖励补助 实施高层次人才引培计划，加强医学高端人才、医学学科带头人、医学后备人才培养。 | [5 empty] | 1.高水平省级医疗机构建设：本年度，项目严格按照医院建设标准及分部分项工程计划推进基础施工。副楼基坑支护、底板防水、底板及下支墩混凝土完成100%。具体如下：（1）副楼支护桩96颗，支护桩冠梁183m,完成100%；(2)副楼底板防水约1200㎡，完成100%；（3）底板及下支墩结构工程，浇筑混凝土约1500m3，完成100%。主楼基坑支护工程已完成总进度的60%，具体包括：（1）TRD水泥土搅拌墙完成283.62m；（2）三轴槽壁加固完成135幅；(3)三轴坑底加固完成152幅；（4）地连墙完成46幅（每幅6m）;(5)土石方开挖外运消纳约22000m3。基本满足预期目标，消除了深基坑安全隐患，保障主体结构按期施工。 2.引进高层次人才一次性奖励补助：经公开招聘、资格审核、面试考核等程序，我院2024年度引进高层次人才1名，按政策核发高层次人才一次性奖励补助30万元。该经费专项用于高层次人才一次性奖励补助。目前，30万元奖励补助已全额拨付发放到位。本年度全面完成项目年度绩效各项任务，足额达标人才培养、学术讲课、科研成果全部产出指标，经费支出与目标进度匹配合规，有效提升检验科学科影响力，社会效益良好，患者满意度达标，整体成效良好。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87.2
产出指标 |  | 数量指标 | 基坑支护工程的围护结构施工进度 | >= | 60 | % | 60 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 桩基施工进度 | >= | 50 | % | 30 | 7 | 4.2 | 偏差原因：项目临近地铁，施工难度大，进度缓慢；改进措施：积极协调外部关系，加强与行政主管部门的对接，细化现场施工计划，确保施工目标如期完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 指导培养硕士研究生人数 | >= | 2 | 名 | 2 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 学术讲课次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 以研究成果为基础发表论文或专著数量 | >= | 2 | 篇 | 2 | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 施工质量 | = | 符合标准 | 项 | 符合标准 | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 前期施工准备完成率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益 | 学科知名度 | = | 明显提高 | 项 | 明显提高 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 生态效益 | 项目建设过程中废气、废水污染事件数量 | = | 0 | 件 | 0 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 可持续影响 | 医疗卫生基础设施条件 | = | 得到改善 | 项 | 得到改善 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 可持续影响 | 经费支出进度与绩效目标完成进度匹配度 | >= | 90 | % | 100 | 7.5 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.66 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年医疗卫生人才专项项目支持经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 51 |  | 4.18 | 10 | 8.2 | 0.82
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 51 |  | 4.18 |  | 8.2
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步调动高层次人才的积极性，激励专业技术人才创新创业活力，完成人才培养、科学研究、学术交流、成果转化等目标。 | [5 empty] | 项目实施期间，依托专项支持经费，共培养研究生25名（年度目标6名），以研究成果为基础发表论文或专著7篇（年度目标4篇），超额完成年度数量指标。通过人才激励与科研支持，进一步调动了高层次人才的积极性，激发了专业技术人才的创新创业活力。学科知名度较上年有所提高，相关学科患者满意度达到90%。总体上完成了人才培养、科学研究、学术交流、成果转化等预期目标。但经费执行进度偏慢，后续需加快资金使用效率。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 培养研究生人数 | >= | 6 | 名 | 25 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 以研究成果为基础发表论文或专著数 | >= | 4 | 篇 | 7 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 学科知名度 | = | 明显提高 | 项 | 有所提高 | 15 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 项目实施与支出进度匹配度 | >= | 90 | % | 60 | 15 | 10 | 6名项目负责人均为临床科室学科带头人，因业务工作和管理工作任务繁重，易忽视资金使用进度。下一步将强化项目执行监督，对执行率低的项目及时预警提醒。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 相关学科患者满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 80.82 | 良

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年省委组织部牵头人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 37.62 |  | 37.62 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 37.62 |  | 37.62 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。2.完成高层次人才特殊生活补贴发放，有效落实省委人才政策要求。 | [5 empty] | 项目已按计划完成全部资金支出37.62万元，专项用于发放高层次人才特殊生活补贴，实际培养人才8名（完成年度目标值8名），任务完成率达到90%。通过补贴发放工作，有效激励和引导高层次人才创新创业创优，切实落实了省委人才政策要求，进一步在全社会营造了尊知重才、见贤思齐的良好环境。经测评，年度人才工作满意率达到90%，实现了预期社会效益。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培养人才数量 | = | 8 | 人 | 8 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | = | 37.6167 | 万元 | 37.6167 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | 是/否 | 有效 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成前置软件的安装、部署和数据初始化工作。 2完成院内系统改造和前置软件集成、联调工作。 3.按要求实现前置软件对医院侧数据的主动采集。 3完成与国家级平台、省统筹平台数据集成对接工作。 4.院内临床医生、公卫科医生、信息人员使用前置软件功能。 | [5 empty] | 目前该笔资金中2025年度预算已经完成投入并执行完毕。用于支付医院LIS系统售后维保服务条款，实现医院LIS系统与国家传染病智能监测预警前置软件的接口对接和使用调试。2025年度目标已全部完成。对照项目总体目标，已初步实现传染病预警信息及时抓取，保证了医疗队伍、疾控队伍之间信息畅通，为应对突发公共卫生事件提供及时、有效的决策支持。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 诊疗活动数据 | >= | 10000 | 条 | 5649 | 50 | 40 | 项目2025年6月29日运行，实际数据为半年数据。
效益指标 |  | 可持续影响 | 前置软件报卡准确率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第二批）专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 128 |  | 127.97 | 10 | 99.98 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 128 |  | 127.97 |  | 99.98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步提升县级医院综合能力，以满足县域基本医疗服务需求为导向，促进优质医疗资源扩容和区域均衡发展，推进县级医院综合能力提升，统筹安排并使用好2025年“三年行动计划”基层卫生人才培基计划（省管县用）资金，加强绩效目标管理，提高财政资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现。实施高层次人才引培计划，加强医学高端人才、医学学科带头人、医学后备人才培养。 | [5 empty] | 1.通过专家驻点、专科共建、技术协作等多元形式，实现对9家县级医院的对口帮扶与资源下沉。2025年，累计派出专家40人次，帮扶专家们通过“传、帮、带、教”等多种形式的帮扶，有效帮扶县医院在学科建设、人才培养、技术开展等方面取得显著进步，医疗服务能力与群众满意度持续提升； 2.本年度项目负责人郑盛带领团队严格按照合同书约定的年度目标任务推进各项工作，整体进展顺利。在科研成果方面，项目组已完成申报云南省科技厅基础研究专项-重点项目1项；发表SCI论文3篇；引进新项目1项——“基于转录组、单细胞数据和孟德尔随机化分析结合实验验证肝细胞癌中与淋巴管生成相关的预后基因及调控机制”，目前已基本完成生信分析和临床样本验证，正在撰写研究报告和科研论文。在人才培养方面，本年度招收硕士研究生3名，完成硕士研究生毕业答辩3人，1名团队成员入选2025年度中国知网高被引学者TOP5%。满意度方面，项目单位受益对象满意度达到100%。综上，本年度各项指标均按计划顺利推进。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 派驻县医院人数 | >= | 30 | 人 | 40 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 参与开展省部级以上科研项目 | = | 1.00 | 篇（项） | 1.00 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 发表高质量学术论文 | >= | 2 | 篇 | 3 | 16 | 16
效益指标 |  | 社会效益 | 医院医疗服务能力 | = | 提升 | 0 | 提升 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 业务培训人数 | >= | 100 | 人 | 276 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 完成招收、培养硕士研究生 | = | 2 | 人 | 6 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受援医院对我院服务满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位受益对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 542.05 |  | 542.05 |  | 212.36 | 10 | 39.18 | 3.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 542.05 |  | 542.05 |  | 212.36 |  | 39.18
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.以“建强一批临床专科、带出一批骨干人才、填补一批技术空白、完善一批管理制度，进一步缩小城乡医疗服务水平差距，建强分级诊疗体系的县域龙头，努力实现一般常见疾病不出县”为目标。通过分析当地群众医疗服务实际需求，以受援医院具体需求为工作重点，确定精准帮扶内容，合理制定年度帮扶具体目标和工作计划，明确考核指标，加快推进医院核心能力建设，打造县域医疗中心作用，满足县域居民基本医疗卫生需求。 2.为保障住院医师规范化培训质量为目的，以满足住院医师规范化培训需求为导向，遵循师资成长规律，通过临床教学师资课程的系统培训，丰富带教师资的临床教学方法，提高带教师资的临床教学技能，从而构建一支规范化的高素质师资队伍。 3.住院医师规范化培训是培养合格临床医师的必经途径，是毕业后医学教育的重要组成部分，是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平的治本之策，是深化医药卫生体制改革和医学教育改革的重大举措。为贯彻《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号），规范住院医师规范化培训实施工作，培养一支高素质的临床医师队伍，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。我院计划招收50名住培学员，通过系统规范化的培训，在项目结束后，为我省培养合格住院医师。在项目周期内，住院医师规范化培训住培结业考通过率达90%及以上。 | [5 empty] | 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目总额542.05万元，资金和绩效目标已分配至各归口管理部门。项目资金主要用于完成：住院医师规范化培训及师资培训、临床药师培训及药师岗位培训、职业病防治人才培训、麻醉医师培训、万名医师支援农村工程等工作任务。县医院在学科建设、人才培养、技术开展等方面取得显著进步，医疗服务能力与群众满意度持续提升。1.住培项目：总体绩效目标如产出指标、效益指标全年完成情况良好；2.临床药师培训及药师岗位培训项目：开展药师岗位培训，培养全省各级医疗卫生机构调剂药师，提升药师处方审核能力，促进安全合理用药的药师队伍；3.职业病防治人才培训项目：通过系统培训，参训学员熟练掌握职业病诊断、治疗及康复技能，基层尘肺病康复站服务能力显著提升；4.麻醉医师培训项目：通过培训学习，提升从事麻醉医学临床医疗工作所需的综合素质，保证医疗安全，满足学员派出地的基本医疗服务需求；5.万名医师支援农村工程项目：我院创新实施“组团式”帮扶与“省管县用”人才选派机制，通过专家驻点、专科共建、技术协作等多元形式，实现对9家县级医院的对口帮扶与资源下沉。有效提高了县级医院的医疗技术水平，有效提高了县级医院的医疗技术水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 住院医师规范化师资培训人数 | = | 18 | 人 | 18 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 万民医师支援农村工程派驻医师数量 | = | 18 | 人 | 40 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 职业病防治人才培训参培学员人数 | >= | 55 | 人 | 55 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 临床药师岗位培训人数 | = | 18 | 人 | 18 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益 | 住院医师规范化培训住培结业考通过率 | >= | 90 | % | 97 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 职业病防治人才培训参培学员考核通过率 | >= | 85 | % | 99 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 职业病防治人才培训参培学员满意度 | >= | 85 | % | 99 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 临床药师岗位培训学员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.92 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 10187 |  | 10187 |  | 10232.31 | 10 | 100.44 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 10187 |  | 10187 |  | 10232.31 |  | 100.44
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 严格依规落实编外人员薪酬福利、社会保障等各项待遇，保障医院日常运营及各项业务工作平稳有序开展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放编外人员比率 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省第三人民医院发展补助专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 950.49 |  | 1027.52 |  | 950.04 | 10 | 92.46 | 9.25
|  | 其中：当年财政拨款 | 600 |  | 598.88 |  | 563.95 |  | 94.17
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 78.15 |  | 75.95 |  | 97.18
|  | 非财政拨款 | 350.49 |  | 350.49 |  | 310.14 |  | 88.49
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.不断提高医院医疗服务能力和运行效率，持续提升医院医疗技术、护理质量、教学水平、科研实力，规范临床路径管理工作，争取实施临床路径管理病例数占比达到30%以上，住院患者平均平均住院天数小于等于10天； 2.持续改进医院整体医疗服务流程，不断改善医院就诊环境、就医秩序，提升患者就医体验和满意度，使得患者满意度达到90%以上； 3.提高医院医疗服务能力和运行效率，三级公立医院55项绩效考核指标数据持续向好，医院疾病诊疗能力与医院功能定位相适应，使得2025年出院患者三四级手术比例超过45%； 4.落实国家取消药品加成、医用耗材加成等医改任务，切实降低药品和卫生材料收入比重、控制医疗费用不合理增长。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，通过动态调整医疗服务价格、控制药品、耗材收入，增加医疗服务收入，优化医院收入结构，使得抗菌药物使用强度（DDDs）控制在40（含）以下； 5.开展危急重症抢救及复杂疑难疾病治疗，完成省政府、卫健委指令性任务,按照省政府的安排及时、有效、科学开展突发公共事件卫生应急工作； 6.加强职业病、临床营养、疼痛诊疗质控中心建设，组建本省专业质控网络，指导州（市）级质控中心开展工作，开展各种形式督导检查工作、规范并指导全省职业病、临床营养、疼痛的诊疗工作，2025年计划对云南省20所以上各地州医院开展医疗质量督导检查； 7.开展住院医师培训，培养并向全省各级医疗卫生机构输送一批有临床规范诊疗能力，适当兼顾临床教学和科研素养的医师队伍，使得2025年住院医师规范化培训学员的培训结业通过率达到90%以上。 | [5 empty] | 1.诊疗能力和医疗质量水平持续提升，出院人数、临床路径入径率、三四级手术占比不断提高，平均住院日逐渐下降，有效改善患者就医感受，提升就医满意度。 2.积极承担公立医院公益性职责，如期完成上级部门指派的各类指令性任务。 3.职业病、临床营养、疼痛诊疗质控中心均积极推进省级—州市级—区县级三级质控网络建设，开展了系统化、多层次的督导与培训工作，督导次数累计超过50次，培训20余次，培训内容涵盖专业能力、质控规范、政策解读等多个方面，有力提升了全省相关专业的服务同质化与规范化水平。 4.开展住院医师培训，培养并向全省各级医疗卫生机构输送一批有临床规范诊疗能力，适当兼顾临床教学和科研素养的医师队伍，使得2025年住院医师规范化培训学员的培训结业通过率达到97%。 5.2025年1-12月住院患者抗菌药物使用强度实际完成值36.88。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省各地州医院医疗质量督导检查数量 | >= | 20 | 所 | 68 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 政府指令性任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 住院医师规范化培训学员的培训结业通过率 | >= | 90 | % | 97 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 实施临床路径管理病例数占比 | >= | 30 | % | 49.27 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 出院患者三四级手术比例 | >= | 45 | % | 57.91 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 出院人次 | >= | 38000 | 人次 | 41893 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 平均住院天数 | <= | 10 | 天 | 8.1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 抗菌药物使用强度（DDDs） | <= | 40 | 项 | 36.88 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 90 | % | 99.9 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.25 | 优

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 99 |  | 19.39 | 10 | 19.59 | 1.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 99 |  | 19.39 |  | 19.59
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.建设“统一指挥、纪律严明，反应迅速、处置高效，信息规范、保障有力，平战结合、常备不懈”的省级卫生应急队伍，应对云南省重特大突发事件处置卫生应急需要。按照省卫健委建设应急医疗队标准，每支队伍至少50人，覆盖内科、外科、急诊、感染控制等核心专科，医护人员占比各50% 。 2.围绕孕产妇的医疗救治、质量控制与管理、教学与科研、健康教育与宣传以及信息管理与上报等方面,通过全面、高效、规范的工作流程和制度保障，为孕产妇提供及时、有效的救治服务。使我院危重孕产妇救治成功率达到90%，母婴保健机构诊疗机构督导检查率达到90%，产妇对诊疗机构医疗服务质量的满意度明显提高。 3.逐步健全完善省职业病医院技术支撑体系，进一步提升基础设施、人才队伍和学科建设、诊断、救治、康复等技术支撑能力。举办1场重点行业企业负责人、职业卫生管理人员集中培训，完成尘肺哨点监测省级胸片复核任务，完成国家职业病主动监测项目铅、甲苯、二甲苯、正己烷检测平台建设，提高职业病相关专业人员能力，提高职业病防治知识普及度，加强职业病防治师资队伍建设，满足云南省职业病诊疗需求。 | [5 empty] | 2025年基本公共卫生服务项目转移支付资金总额99万元，资金已分配到归口管理部门，主要用于完成职业病防治、妇幼卫生、医疗卫生应急等工作任务。其中：职业病防治54万元，妇幼卫生15万元，医疗卫生应急30万元。按照项目实施方案使用资金，项目总体目标基本完成，有效推动职业病防治能力、危重孕产妇救治能力及应急处置能力显著提升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 应急队伍人数 | >= | 50 | 人 | 60 | 6.3 | 6.3
产出指标 |  | 数量指标 | 重点行业企业负责人及职业卫生管理人员集中培训 | >= | 1.00 | 场 | 6 | 6.3 | 6.3
产出指标 |  | 数量指标 | 危重孕产妇救治成功率 | >= | 90 | % | 100 | 6.3 | 6.3
产出指标 |  | 数量指标 | 母婴保健机构诊疗机构督导检查率 | >= | 90 | % | 100 | 6.3 | 6.3
产出指标 |  | 质量指标 | 应急队伍响应集结时间 | <= | 2 | 小时 | 2 | 6.2 | 6.2
产出指标 |  | 质量指标 | 尘肺哨点监测省级胸片复核任务 | = | 完成 | 项 | 完成 | 6.2 | 6.2
产出指标 |  | 质量指标 | 国家职业病主动监测项目铅、甲苯、二甲苯、正己烷检测平台建设 | = | 完成 | 项 | 完成 | 6.2 | 6.2
产出指标 |  | 质量指标 | 产科诊疗救治水平 | = | 显著提高 | 项 | 提高 | 6.2 | 6.2
效益指标 |  | 社会效益 | 应急救治能力 | = | 显著提高 | 项 | 提高 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 职业病相关专业人员能力 | = | 显著提高 | 项 | 提高 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 职业病防治知识普及度 | = | 显著提高 | 项 | 提高 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 职业病防治师资队伍建设 | = | 基本满足云南省职业病诊疗需求 | 项 | 完成 | 7.5 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 医疗队员满意度 | >= | 85 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 孕产妇对诊疗机构医疗服务质量的满意度 | = | 显著提高 | 项 | 提高 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.96 | 优

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8.85 |  | 2.18 | 10 | 24.63 | 2.46
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8.85 |  | 2.18 |  | 24.63
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.以“建强一批临床专科、带出一批骨干人才、填补一批技术空白、完善一批管理制度，进一步缩小城乡医疗服务水平差距，建强分级诊疗体系的县域龙头，努力实现一般常见疾病不出县”为目标。通过分析当地群众医疗服务实际需求，以受援医院具体需求为工作重点，确定精准帮扶内容，合理制定年度帮扶具体目标和工作计划，明确考核指标，加快推进医院核心能力建设，打造县域医疗中心作用，满足县域居民基本医疗卫生需求。 2.为保障住院医师规范化培训质量为目的，以满足住院医师规范化培训需求为导向，遵循师资成长规律，通过临床教学师资课程的系统培训，丰富带教师资的临床教学方法，提高带教师资的临床教学技能，从而构建一支规范化的高素质师资队伍。 3.住院医师规范化培训是培养合格临床医师的必经途径，是毕业后医学教育的重要组成部分，是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平的治本之策，是深化医药卫生体制改革和医学教育改革的重大举措。为贯彻《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号），规范住院医师规范化培训实施工作，培养一支高素质的临床医师队伍，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。我院计划招收50名住培学员，通过系统规范化的培训，在项目结束后，为我省培养合格住院医师。在项目周期内，住院医师规范化培训住培结业考通过率达90%及以上。 4.提升药师的药学门诊岗位胜任能力，使参训学员掌握药学门诊的服务流程、业务规则和操作规范，以及药学门诊服务的内容、方法和门诊患者用药档案（药历）书写原则 | [5 empty] | 2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目总额8.85万元，资金和绩效目标已分配至各归口管理部门。项目资金主要用于完成：临床药师培训及药师岗位培训、职业病防治人才培训、万名医师支援农村工程等工作任务。医院在学科建设、人才培养、技术开展等方面取得显著进步，医疗服务能力与群众满意度持续提升。1.临床药师培训及药师岗位培训项目：开展药师岗位培训，培养全省各级医疗卫生机构调剂药师，推进处方审核工作，促进安全合理用药的药师队伍；2.麻醉医师培训项目：通过培训学习，提升从事麻醉医学临床医疗工作所需的综合素质，保证医疗安全，满足学员派出地的基本医疗服务需求；3.职业病防治人才培训项目：通过系统培训，参训学员熟练掌握职业病诊断、治疗及康复技能，基层尘肺病康复站服务能力显著提升；4.万名医师支援农村工程项目：我院创新实施“组团式”帮扶与“省管县用”人才选派机制，实现对9家县级医院的对口帮扶与资源下沉。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 78
产出指标 |  | 数量指标 | 临床麻醉专业学员招收人数 | >= | 2 | 人 | 4 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 麻醉医师招收完成率 | >= | 90 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 参培医师人数 | >= | 50 | 人 | 55 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 临床药师招收完成率 | >= | 80 | % | 83.3 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 麻醉医师培训结业考核通过率 | >= | 90 | % | 0 | 5 | 0 | 我院麻醉专业2025级紧缺人才培养学员分别于2025年10月及2026年03月分两批至我院进行为期一年的培养工作，最终培训结业完成时间将分别于2026年10月及2027年02月，目前4名学员仍处于培养过程中，尚未进行培训结业考核。
产出指标 |  | 质量指标 | 临床药师培训结业考核通过率 | >= | 80 | % | 0 | 5 | 0 | 我院临床药学专业2025级紧缺人才培养学员于2025年10月至我院进行为期一年的培养工作，最终培训结业完成时间将于2026年10月，目前6名学员仍处于培养过程中，尚未进行培训结业考核。
产出指标 |  | 质量指标 | 参培医师考核通过率 | >= | 85 | % | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 受援医院医疗服务能力 | = | 提升 | 项 | 提升 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 职业病诊疗康复能力 | = | 显著提升 | 项 | 提升 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 临床麻醉专业规范化培训项目中紧缺专业招收完成率 | >= | 90 | % | 100 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 参训临床药师学员业务操作技能掌握率 | >= | 90 | % | 90 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 参训学员业务操作技能掌握率 | >= | 90 | % | 40 | 6 | 4 | 我院麻醉专业2025级急缺人才培养学员分别于2025年10月及2026年03月分两批至我院进行为期一年的培养工作，最终培训结业完成时间将分别于2026年10月及2027年02月，目前4名学员仍处于培养过程中，大纲要求所需业务操作技能培训仍处于各亚专科培训阶段，尚未完全完成培训工作。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参培对象的满意度 | >= | 80 | % | 100 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受援医院对我院服务满意度 | >= | 90 | % | 100 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参培学员满意度 | >= | 85 | % | 99 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 80.46 | 良

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第三批）专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2000 |  | 2000 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按要求完成各类行政审批，顺利开工建设，争取年底完成基坑支护专项工程、桩基专项工程、土方专项工程等施工。 | [5 empty] | 已完成各类行政审批并顺利开工建设，基坑支护专项工程完成60%、桩基专项工程完成30%、土方专项工程完成25%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 基坑支护工程的围护结构施工 | >= | 60 | % | 60 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 桩基施工 | >= | 50 | % | 30 | 10 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 符合施工质量标准 | = | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 前期施工准备完成，开始正式施工 | = | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 生态效益 | 项目建设过程中废气、废水污染事件(件) | = | 0 | 件 | 0 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 改善医疗卫生基础设施条件 | = | 得到改善 | 项 | 得到改善 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 职工和患者满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96 | 优

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 84 |  | 84 |  | 40.53 | 10 | 48.25 | 4.83
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 84 |  | 84 |  | 40.53 |  | 48.25
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按计划完成高层次人才国外学习交流项目、“鹰才计划”优秀学员国外研修访学项目。 | [5 empty] | 完成“鹰才计划”优秀学员国外研修访学项目。 通过本次出访，我院3名学科骨干观摩和学习了英国内分泌科、老年医学科和消化内科的各种医疗技术及设备操作，通过参加早班会议、与主管查房、参与会诊、多学科病例讨论、特殊病例座谈、手术观察、患者安全和管理讲座等多种形式，学习英国较前沿的医疗技术及设备操作、疾病诊断和治疗方法等，了解医疗发展的最新趋势和创新理念，同时我院出访人员与英国医务人员分享了我国近年典型病种的诊断、治疗、新技术应用及科研成果。 本项目是我院人才培养的配套环节之一，出访的3位骨干医师在回国后，将学习成果运用了临床实践和教学科研中，并在我院第二期“鹰才计划”启动会上做交流发言，起到了较好的模范带头和激励作用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 政府指令性任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 出访团组批次 | >= | 1.00 | 次/团组 | 1.00 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 94.83 | 优

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 兴滇英才支持计划2025年度青年人才项目资助经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6 |  | 6 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 培养研究生1名，发表以研究成果为基础的论文或专著1篇，提高学科知名度，创造更多社会效益，相关学科患者满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 培养研究生4名，发表以研究成果为基础的论文或专著2篇，提高学科知名度，创造更多社会效益，患者满意度100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培养研究生 | >= | 1.00 | 名 | 4 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 发表以研究成果为基础的论文或专著 | >= | 1.00 | 篇 | 2 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | = | 1.00 | 人 | 1 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 95 | % | 95 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 95 | % | 95 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 成果转化率 | >= | 95 | % | 95 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 学科知名度 | = | 明显提高 | 0 | 明显提高 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 受助人员业务水平 | = | 有所提高 | 0 | 有所提高 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 项目实施与支出进度匹配度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 相关学科患者满意度。 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 215 |  | 215 |  | 184.7 | 10 | 85.91 | 8.59
|  | 其中：当年财政拨款 | 215 |  | 215 |  | 184.7 |  | 85.91
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.逐步健全完善省职业病医院技术支撑体系，进一步提升基础设施、人才队伍和学科建设、诊断、救治、康复等技术支撑能力。 2.依托云南省第三人民医院作为三级甲等综合医院的实力，逐步打造云南省放射人员体检中心、职业病康复中心、职业病营养病房、打造高水平、高品质的省级职业病院，使省级职业病医院诊疗服务能力和水平逐年提高，逐步带动全省各州(市)职业病诊疗能力提升，完成全省职业病诊断、治疗、培训、健康监护等任 务，保障全省经济发展和社会稳定。 3.通过关键设备的购置和人才培养，充分发挥我院职业病诊治特色优势，提升服务能力。 | [5 empty] | 通过项目实施，进一步健全完善了云南省职业病医院技术支撑体系，基础设施、人才队伍、学科建设及职业病诊断、救治、康复核心技术支撑能力得到有效提升。依托我院三级甲等综合医院平台，持续推进云南省放射人员体检中心、职业病康复中心建设，省级职业病医院诊疗服务能力稳步增强，充分发挥省级龙头引领作用，为全省各州（市）职业病诊疗机构提供全覆盖技术指导与人才支撑，带动全省职业病诊疗能力整体提升。全面完成年度职业病诊断、治疗、培训、健康监护等核心任务，有效维护了全省劳动者职业健康权益，降低职业病致贫返贫风险，为云南省职业健康事业高质量发展、社会和谐稳定与经济平稳发展提供了坚实保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 83
产出指标 |  | 数量指标 | 2025年职业放射性人员体检人数 | >= | 2500 | 人 | 2119 | 50 | 43 | 因省疾控中心免费开展该项检测，多家机构均由其完成检测，分流大量体检客群。下一步医院将依托项目升级后的染色体畸变分析与微核试验检测技术，进一步扩大放射从业人员健康体检覆盖范围。
效益指标 |  | 社会效益 | 职业病科呼吸系统疾病患者康复率 | >= | 80 | % | 86 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 呼吸系统疾病住院患者肺功能监测率 | >= | 80 | % | 90 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 88 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.59 | 优

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南省第三人民医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年医疗卫生能力提升补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省第三人民医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 10 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成对医务人员的专业培训，培训内容涵盖常见疾病的诊断与治疗、医疗新技术的应用等。培训后的考核合格率达到90%以上。选拔出 3-5名具有潜力的医务人员进行重点培养，为其提供更多的学习和实践机会。提升干部保健人员科研水平提升，发表科研论文2-3篇，出版专著1部。 2.建立定期健康体检和健康咨询服务的标准流程和规范。为 60%以上的干保对象提供个性化的健康管理方案。开展健康教育和健康促进活动不少于30次。 3.干部保健工作相关疾病的诊断准确率、救治成功率、换着满意度均达到95%以上。 4.顺利医疗保障设备的精准采购，并实现高标准的安装调试，确保设备性能达到最佳状态。通过精心组织的培训和实践操作，达到100%的医务人员能够熟练、精准地掌握保障设备的操作要点和应用技巧，在实际工作中能够迅速、准确地运用保障设备进行医疗服务。 | [5 empty] | 1.全面完成医务人员专业培训，培训内容覆盖常见疾病诊疗、医疗新技术应用等核心内容，培训考核合格率100%。择优遴选6 名骨干医务人员重点培养，搭建优质学习实践平台，人才梯队持续夯实。科研能力显著提升，全年发表科研论文6 篇、出版专著2 部、立项开展科研项目11 项，学科建设与科研水平迈上新台阶。 2.已建立规范完善的定期健康体检与健康咨询服务流程，为80%干保对象量身定制个性化健康管理方案。全年开展健康教育与健康促进活动54 次，健康服务覆盖面与精准度全面提升。 3.干部保健相关疾病诊断准确率、救治成功率、服务对象满意度均达100%，医疗质量与综合保障能力实现高质量突破。 4.顺利完成中频等理疗设备采购与高标准安装调试，通过专项实操培训，100% 医务人员熟练掌握设备操作与应用技能，临床保障能力进一步增强。 5.稳步推进云南省人大门诊前期筹备建设工作，同步扎实开展各类干部保健日常服务、重点人群健康管理、重大活动医疗保障等多项保健任务，全方位提升干部健康保障水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 干部保健工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 干部保健医疗质量 | = | 明显提高 | 项 | 明显提高 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 提高在行业内的知名度，创造更多社会效益。 | = | 明显提高 | 项 | 明显提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 干部保健对象满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优